## Hoja1
N | Actividades | OCTUBRE-NOVIEMBRE
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Instalacion de Netbeans | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 10 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 11
2 | Instalacion de PosgreSQL 10 | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 12 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 13
3 | Instalacion de Pgadmin 4 | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 14; OCTUBRE-NOVIEMBRE 16
4 | BACKEND | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 17 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 3
5 | *Diseño de bases de datos | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 17 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 19
6 | *Crear inicio de sesion con JSP | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 20; OCTUBRE-NOVIEMBRE 22 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 24
7 | *Opición carrito compras | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 26 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 27; OCTUBRE-NOVIEMBRE 29
8 | *Metos de agragar,eliminar y modificar | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 30 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 31; OCTUBRE-NOVIEMBRE 3
9 | FRONTEND | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 5 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 10
10 | *Logo | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 6
11 | *Analisisde requerimientos | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 7 to OCTUBRE-NOVIEMBRE 8
12 | *Toma de requerimientos | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 8
13 | *Solución a requerimirentos | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 9
14 | Creacion de manual de uso | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 10
15 | Entrega del proyecto | bar: OCTUBRE-NOVIEMBRE 11